РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВИШЕГРАД

ЗА 2024.ГОДИНУ

Mарт 2025. године

Садржај

Увод	 2

Сажетак	3

Извјештај о раду стручне службе начелника за 2024.годину	9

Извјештај о раду одјељења за општу управу за 2024.годину	14

Извјештај о раду одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове за 2024.годину	19

Извјештај о раду одјељења за локални развој, привреду и друштвене дјелатности за 2024. годину	31

Извјештај о раду одјељења за финансије за 2024. годину	43

Извештај о раду одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију за 2024. годину	47

# УВОД

У оквиру програма рада Скупштине општине Вишеград за 2025.годину Скупштина Општине Вишеград је предвидјела разматрање Извјештаја о раду начелника општине и Општинске управе општине Вишеград за 2024.годину.

Чланом 25. Закона о стрaтeшкoм плaнирaњу и управљању развојем у Рeпублици Српскoj („Службени гласник Републике Српске“број: 63/21) прописанa је обавеза израде Годишњег извјештаја о рада начелника и општинске управе који начелник општине доставља скупштини јединице локалне самоуправе на усвајање. Годишњи извјештај о раду начелника и општинске управе представља интегрисан преглед годишњих извјештаја о раду начелника и организационих јединица општинске управе.

Начелник обавља послове и активности које су му дате у надлежност у оквиру одредби члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 66. Статута Oпштине Вишеград („Службени гласник Општине Вишеград“ број: 6/17 И 3/19) као и послове и активности који произилазе из других прописа којим су утврђенe обавезе и надлежности јединицe локалне самоуправе.

Организација и дјелокруг рада Општинске управе општине Вишеград дефинисане су Одлуком о оснивању Oпштинске управе општине Вишеград (Службени гласник  Општине Вишеград, број 6/17 и 1/18) и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Вишеград (  бр. 10/17, 3/18, 4/18, 5/18, 6/18, 14/18, 16/18, 2/19,1/20, 10/20, 3/21, 6/21, 4/22,  9/22, 13/22, 16/22, 20/22, 1/23, 3/23, 9/23, 17/23, 1/24, 11/24 и 12/24), редовних послова из кога је могуће оцијенити ефикасност рада начелника и Општинске управе у периоду 01.01.-31.12.2024.године..

У 2024. години је настављено спровођење утврђених стратешких циљева у свим областима дјеловања општине Вишеград као јединице локалне самоуправе као и спровођење редовних активности унутар законом дефинисаних оквира са циљем постизања задовољства крајних корисника услуга. Стратешко-програмски послови унутрашњих организационих јединица усклађени су са Стратегијом развоја општине Вишеград 2018-2027 и везани су за планиране пројекте.

Годишњи извјештај о раду је цјеловит приказ реaлизованих стратешко-програмских активности и редовних послова из кога је могуће оцијенити ефикасност рада начелника и Општинске управе у периоду 01.01.-31.12.2024. године.

# САЖЕТАК

Скупштина Општине Вишеград је Одлуку о усвајању буџета за 2024.годину донијела на  редовној сједници одржаној 22.12.2023.године у износу од 11.424.610,00 КM. Скупштина Општине  Вишеград је на  редовној сједници одржаној 20.06.2024.године усвојила Одлуку о ребалансу буџета за 2024. годину у износу  од 18.680.000,00 КМ. Разлог повећања буџетског оквира се десио због планирање додатних капиталних инвестиција (пројекти асфалтирања, јавне расвјете и реконструкције спортских објеката и терена у склопу припрема за домаћинство МОСИ 2025.) , као и због укључивања ЈЗУ Дом здравља Вишеград у финансирање посредством општинског трезора у последњем кварталу 2024. године. У 2024.години активности су биле усмјерене на реализацију започетих  пројеката претходног периода и нових пројеката који су финасирани како властитим средствима тако и средствима донатора, као и обављању редовних послова организационих јединица.

Најзначајније активности и  резултати постигнити у 2024.години односе се на:

- Извршавање законских обавеза. Начелник је у вршењу послова из своје надлежности доносио одлуке, правилнике и друге акте у складу са законом. Вршено је и припремање материјала за сједнице СО-е, припрема нацрта уговора,сагласности

- Унапређење јавности рада и односа са јавношћу. Посебна пажња поклоњена је комуникацији начелника општине са грађанима, предузетницима и представницима удружења у кабинету начелника општине са циљем подизања квалитета живота у заједници. Начелник општине се сусретао са грађанима и на терену, током извјештајног периода посјећене су све мјесне заједнице на територији општине Вишеград, као и сва насеља. Јавност рада начелника Општине и Општинске управе се остварила путем непосредних иступа начелника општине (интервјуи, изјаве, саопштења и информације о активностима из домена рада Општинске управе), путем гостовања на локалној радио станици-Радио Вишеград, Јавном сервису Републике Српске-РТРС и путем званичне интернет странице Општине Вишеград. Јавност рада се постигла и кроз објављивање нормативних и других аката начелника Општине у „Службеном гласнику Општине Вишеград“, огласној табли, те на званичној интернет страници Општине Вишеград.. Вршено је прибављање  материјала за потребе медија и грађана у име Општине, праћење и анализирање о начину представљања Општинске управе у јавности, обавјештавање јавности о ставовима, одлукама и активностима Општине. На званичној страници општине Вишеград www.opstinаvisegrаd.om служба за односе са јавношћу је објавила око 1000 вијести посвећених раду начелника општине, Скупштине општине Вишеград, општинске управе и активностима са подручја општине. Са циљем повећања читаности објава на званичном сајту, редовно се ажурира и фејсбук страница. Путем Радио Вишеграда, Радио телевизије Републике Српске, Новинске агенције Републике Српске, Слободне Европе, Вечерњих новости, часописа Соко, Дабар и Политика, те локалних портала Visegrаdlive, Visegrаd24, 058.bа постигнути су завидни резултати о информисању грађана путем електронских и штампаних медија. На званичном сајту општине Вишеград доступна је нова веб апликација под називом „е заказивање“ која омогућава брзо и једноставно заказивање термина у различитим општинским одјељењима.

- Ефикасно коришћење јавних средстава путем транспарентног провођења јавних набавки и транспарентног праћења реализације уговора је остварена одабиром поступка е-аукције код свих (100%) поступака јавних набавки код којих се користи најнижа цијена као критерјум за додјелу уговора. Вршена је стална контрола уговора из надлежности јавних набавки  и праћење реализацију капиталних улагања

- У циљу ефикаснијиг радa Општинске управе спроведене су активности  у току 2024.године континуирано су провођене активности на комплетирању базе података у централном информационом систему за обраду личних података и чување другог примјерка матичних књига, као и дигитализација војних евиденција у оквиру информационог ситема борачко-инвалидске заштите у Републици Српској.

- У оквиру стратешке мјере Подршка развоју туризма начелник и општинска управа су уз сарадњу са јавним установама, јавним предузећима и удружењима грађана спровели многобројне активности на пројектима из Стратегије развоја Општине Вишеград и то:

- активности на пројекту  Изградње отвореног базена у Вишеградској Бањи везане за израду грађевинског пројекта и грађевинске дозволе, као и аплицирањее према спољним изворима финансирања за реализацију пројекта

- активности на пројекту Туристичке валоризације културно историјског насљеђа везане за покренуту иницијативу за заштиту и валоризацију културно историјског насљеђа Републике Српске на подручју општине Вишеград са Заводом за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске

- активности на пројекту Модернизације хотела „Вишеград“ и проширење угоститељских садржаја везане за проширење угоститељских капацитета кроз кроз формирање нове угоститељске јединице- баште непосредно поред моста Мехмед паше Соколовића

- активности на пројекту Надоградње хотела ЈУРЦ Вилина Влас везане за реализацију цјелокупне прве фазе надоградње хотела (грађевински, кровни, лимарски, фасадарски и груби инсталатерски радови), као и започињање друге фаза надоградње (унутрашњи фини радови и опремање). Обезбјеђена додатна средства за финансирање пројекта кроз кредитно задужење у износу 1.600.000,00 КМ

- у склопу пројекта Подршке туристичким манифестацијама и промоцији туристичке понуде организоване су  туристичке манифестације: Златне руке Подриња, Скокови са вишеградске ћуприје, Вишеградска регата Дрински котлић и Међународни сајма меда и пчеларске опреме. Промовисана је туристичка понуда Вишеграда на Међународном туристичком сајму у Београду, Новом Саду и Бања Луци  Организована промоција путем ТВ репортажа на интернационалном нивоу и штампане интегралне вишејезичне брошуре. Одржана радионица „Употреба дигиталних канала продаје у туризму“.

- У оквиру стратешке мјере Подршкe развоју примарне пољопривредне производње u 2024. години усвојена је Одлука о новчаном подстицају за развој пољопривреде у општини Вишеград за 2024. годину кроз коју је комисијски обрађено 79 предмета по захтјевима за новчаним подстицајима у пољопривреди вриједности 131.290,60 КМ. Проширена је база општинског регистар малих пољопривредника. Извршена је набавка опреме за наводњавање кроз пројекат Организације за храну и пољопривреду (FAO) , набавка Старт-ап пакета за нове пчеларе са садњом медоносног дрвећа, набавка електричних пастира са соларним напајањем

- У оквиру стратешке мјере Унапређења положаја рањивих категорија са нагласком на жене и младе реализовано је следеће:

- кроз Подстицај наталитету запримљено је и одобрено 240 захтјева за подстицај наталитета кроз Одлуку о утврђивању услова и критеријума за остваривање права на стимулисање наталитета на подручју општине Вишеград укупне вриједности: 158.094,50 КМ. Одржана манифестација "Конфернција беба" и покренута је иницијатива за домаћинство манифестације „Дани породице Српске и Србије“ у Републици Српској у сарадњи са Министарством за бригу о породици Републике Србије

- у вези Стипендирања студената у 2024. години реализоване су и исплаћене стипендије за 125 студената у износу од 150.000,00 КМ по Јавном конкурсу за додјелу стипендија за академску 2023/2024 и расписан је Јавни конкурс за додјелу стипендија за академску 2024/2025

- У оквиру стратешке мјере Унапрјеђење инфраструктурних капацитета образовних установа спроведене су активности на следећим пројектима:

- Побољшање услова рада ЈПУ „Невен“ код кога је започета имплементација одобреног пројекта „Адаптација предшколских установа у Босни и Херцеговини“ чије је финансирање преузео  УНИЦЕФ од Европске Уније у вриједности 200.000,00 КМ. кроз који се планира замјена кухињске опреме, и реконструкцију тоалета и санитарних чворова ЈПУ „Невен“ Вишеград. Покренута процедура за расписивање здружене јавне набавке.

- Уређење спортских терена у дворишту ОШ „Вук Караџић“ за потребе организације домаћинства МОСИ 2025 су обезбјеђена средства за реконструкцију спортских терена у дворишту ОШ „Вук Караџић“, израђен идејни пројекат и пројектна  документација и покренута процедура јавне набавке за радове

- У оквиру стратешке мјере Унапређење инфраструктуре и програмских садржаја у области културе и спорта спроведене су активности и организација следећег:

- Улагање у објекте ЈУ „Културни центар“ одобрен пројекат Министарства просвјете и културе „Нобеловац међу нама“ реконструкција столарије учионице Ива Андрића са набавком разне опреме вриједност пројекта 11.415,00 КМ

- Подршка културним и спортским манифестацијама- организовано или узето учешће у низу манифестација  и догађаја:

- Промоција културног наслеђа у оквиру пројекта Лицидерко Срце

- Организација манифестације Вишеградска Стаза

- Организован 10. Сабор српског изворног пјевања.

- Божићни турнир у малом фудбалу

- Бамби куп 2024

- Учешће на 59. Међуопштинским омладинским играма (МОСИ) у Ужицу

- Међународни фестивал фоклора

- Спортска манифестација „Прошетајмо рзавским бреговима“

- Ловачко вече

- одржан трећи бициклистички маратон у организацији Удружења „МТБ“ Вишеград

- Међународна ликовна колонија

- Манифестација „Зимски дани Вишеграда“

- пливање за богојављенски Часни крст на Дрини код вишеградске ћуприје

- прва зимска креативну радионицу

- Трећа етапа бициклистичке трке „Београд-Бања Лука“

- Организација Српског сјела

- модна ревија поводом Дана жена

- свечана академија поводом Дана бораца и 220 година од подизања Првог српског устанка

- промовисан трећи зборник пјесничко-прозних радова под називом „Сањарења поред Дрине“,

- изложба икона „Агиос“Петре Коснић

- Обиљежавање 82 године од страдања Срба у Старом Броду

- Предавање професора и историчара Милоша Ковића

- обиљежавање Дана руских добровољаца

- изложба слика „Акваторија“ академсе сликарке Тијана Јоксимовић

- предавање професора Ломпара „Књижевност и шах“

- обиљежавање Дана фудбала у оквиру пројекта “Фудбал заједно”

- Традиционалне „Видовданске свечаности“

- пета етапа бициклистичког маратона „Чикер МТБ“

- Куп спортских риболоваца Републике Српске

- „Дани Србије у Српској“- студијска изложба „Писмо и традиција

- подршка снимању документарног филма „У потрази за Лотиком“ и серије о Иву Андрићу

- кајак кану регата Адмирал Кук

- Изградња спортско рекреационих површина- у оквиру пројекта „Јачање и улоге мјесних заједница у БиХ“ у насељу Главица изграђено дјечије игралиште и уређен школски терен са мобилијаром у МЗ Добрун  укупне вриједности

- пројекат Очувања рибљег фонда ријеке Дрине Извршено порибљавање ријеке Дрине са 3200кг рибље млађи, У 2024. години издато 162 дневне риболовачке дозволе 3346 мјесечне, 2 сезонске дозволе.

- У оквиру стратешке мјере Побољшање услуга локалне управе спроведене активности везане за пројекат Успостављање електронског система за праћење статуса предмета и  електронски регистар административних поступака у дјелу истраживања тржишта и скупљања информација кроз презентације понуђача и скупљања писма намјера за увођење ДМС система (електронско управљање документима) у рад Општинске управе и дигитализације процеса и процедура након увођења ФУК-а.

- У оквиру стратешке мјере Побољшања система водоснадбијевања и канализације спроведене су активности на пројектима:

- Реконструкција, изградња и модернизација система водоснабдијевања- Реализација  суфинансирања доградње и санације водоводних мрежа у сеоским подручјима

- Санација канализације у улицама Јована Дучића и Ужичког корпуса- Санација завршена. Вриједност 9.448,92 КМ

- Санација канализ. у насељу Душче- Санација завршена у вриједности 14.734,23 КМ

- Санација резервоара Стражиште и Војног-  Сан. завршена у вриједности 9.898,20 КМ

- У оквиру стратешке мјере Збрињавање комуналног отпада спроведене су активности на пројектима:

- Јачање техничких капацитета комуналног предузећа- кроз пројекат сарадње Горње дринске регије и OSCE-а обезбјеђена донација 5 полукружних, зелених контејнера за ЈКП „Комуналац“  у вриједности  2.340,00 КМ

- У склопу стратешког приоритета Заштите природних ресурса и биодиверзитета настављена процедура за добијање статуса заштићеног подручја парк природе Добрун-Рзав, урађено истраживање биодиверзитета подручја Добрун-Рзав

- У оквиру стратешке мјере Заштита изворишта и превенција од поплава спроведене су активности на пројектима:

- Реконструкција хлорних станица Стражиште и Споменик, изградња видео надзора на свим извориштима и хлорним станицама као и израда зона санитарне заштите свих изворишта- израђени Елаборат о квалитету и резервама подземних вода и Програм  о зони санитарне заштите изворишта питких вода за изворишта Чакари и Каберник

- У оквиру стратешке мјере Промоција пројеката енергетске ефикасности спроведене су активности на пројектима:

- Изградња и модернизација јавне расвјете- постављена ЛЕД расвјета у МЗ Црнча у вриједности 17.550,00 КМ у склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у БиХ", Проширена јавна расвјета у насељу Главица у вриједности 3.508,83 КМ. Обезбјеђена средства за изградњу  и  реконструкцију  јавне  расвјете  на цјелом подручју општине Вишеград у складу са Студијом оправданости реконструкције јавне расвјете

- Побољшање енергетске ефикасности објекта обданишта ЈПУ „Невен“- веза са тачком 8. сажетка- замјена вањске столарије, замјена унутрашњих врата на објекту ЈПУ „Невен“

- У склопу послова Координација рада са образовним, здравственим, социјалним, културним и спортским установама је расписан јавни позив и реализована средства у износу од 260.000,00 КМ за финансирање програма и пројеката којим се задовољавају општи интереси у области спорта у Вишеграду и потписано 13 уговора о финансирању спортских организација са подручја општине Вишеград

- У склопу послова Комуникација са организацијама цивилног друштва је расписан јавни позив и реализована средства у износу од 50.000,00 КМ за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних и непрофитних организација које дјелују на подручју општине Вишеград. Потписано 11 уговора о финансирању и суфинансирању пројеката НВО са подручја општине Вишеград. Закључен  уговор о успостављању стратешког партнерства за Јавну здравствену установу „Апотека Вишеград са ЗУ "Црвена апотека" Мркоњић Град

- Текуће одржавање, санација и асфалтирање локалних путева  Завршени су радови на асфалтирању пута у насељу Холијаци (59.985,30 КМ ) и Цријеп 72.861,75 КМ) Око 1.000,000,00КМ уложено у асфалтирање различитих путних праваца од Општине Вишеград. Предузеће „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград извршило санацију локалних приступних путева према објектима Хе Вишеград (укупно 727.893,74 КМ), а односи се на санација приступног пута од резервоара воде број 1 (од краја постојећег асфалта) до изворишта, дужине 1300 м /приступни пут од резервоара воде број 1 (од постојећег асфалта) до изворишта, означен као кп 3246 КО Гостиља уписан у посједовни лист 98 посјед Општине Вишеград. Наведени путни правац се налази на подручју Вишеградске бање./ и санација и реконструкција приступног пута од капије број 2. „Хе на Дрини“ до базена техничке воде и капије број 3

(Наведени путни правац почиње од уласка у круг ЗП „Хе на Дрини“ капија број 2. до базена техничке воде у укупној дужини од 1150 м. Наведени путни правац је подијељен у 2 дијела за санацију и реконструкцију.). Урађена Санација локалних и некатегорисаних путева у вриједности 50.000,00 КМ

# РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

# ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ НАЧЕЛНИКА ЗА 2024. ГОДИНУ

# Март 2025.године

Стручна служба начелника општине основана је као посебна организациона јединица ради вршења савјетодавних, протоколарних и административно-техничких послова и других пословаза потребе начелника општине.

У току 2024.године запослени у стручној служби начелника општине Вишеград обављали су послове који су у надлежности ове организационе јединице, што је видљиво у следећим показатељима:

Начелник општине редовнo је одржавао састанке стручног колегијума начелника општине који је његов консултантски и извршни тим. На стручном колегијуму су разматрана текућа питања која се односе на рад Општинске упрве Вишеград и разматрање материјала за сједнице Скупштине општине Вишеград.

Као и претходних година евидентиран је велики број грађана који су се обраћали начелнику општине за пријем на разговор.

Посебна пажња поклоњена је комуникацији начелника општине са грађанима кроз непосредан пријем грађана у кабинету начелника општине .Остварено је квалитетно партнерство кроз сталне контакте и размјену мишљења са предузетницима, грађанима, представницима удружења са циљем омогућавња Општине да у пуном обиму испуни потребе и очекивања грађана, и унапређења дијалога са циљем подизања квалитета живота у заједници. У 2024. години у стручној служби начелника запримљено је укупно 2149 захтјева физичких и правних лица, а повећање задовољства грађана и даље је основни циљ, односно настојање да локална управа буде јавни сервис на услузи грађанима. Од укупног броја запримљених предмета који су заведени у интерној доставној књизи за организациону јединицу - 02 велики број се односи на рјешења о радном статусу (распоред на радно мјесто, рјешења о годишњем одмору, одлуке, записнике, уговоре, мишљења, дописе, обавјештења, правлилнике, сагласности, овлаштења). Поред редовних послова и задатака који су одређени Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у стручној служби начелника општине се обављајуи послови као што су пријем и сигнирање поште, припремање материјала за сједнице СО-е, припрема нацрта уговора, нацрта одлука, сагласности, рјешења евидентирања странака, устручној служби се врши и контрола већег броја уговора из надлежности јавних набавки с аспекта формално-правне и материјално - правне садржине, спровођење процедуре интерног аудита, припремање нацрта одлука у другом степену по жалбама на првостепена рјешења Општинске управе у складу са прописима, припрема приједлога и мишљења о статутима и другим општим актима предузећа и установа чији је оснивач општина Вишеград.

Припремљен је и потписан и велики број уговора и одлука, теодређен број обавјештења.

Пријем грађана код начелника општине вршен је плански, према поднесеном усменом захтјеву странака (аказивање), а када су то околности захтјевале и без заказивања. При сваком сусрету са грађанима, начелник је настојао да помогне у рјешавању проблема са којима се странка суочава. Најчещћи разлози због којих су грађани захтјевали пријем код начелника су информисање о могућностима стамбеног збрињавања, социјална питања или слично.

Начелник општине се сусретао са грађанима и на терену, током извјештајног периода посјећене су све мјесне заједнице на територији општине Вишеград, као и сва насеља. Најчешће су се теренски обиласци одвијали у градском подручју, али је значајан број посјета и сеоским подручјима.

Начелник општине пратио је реализацију капиталних улагања на територији општине и благовремено рјешавање проблема који су проистекли у току њихове реализације,од којих су најзначајнији рјешавање имовинско-правних питања и развој привредних активности на подручју општине Вишеград.

Протеклу годину обиљежили су и бројни пријеми које је организовао начелник општине при чему је угостио успјешне привреднике, спортисте, студенте, пензионере, дјецу из предшколске установе, основне и средње школе и друге истакнуте грађане општине али и бројне домаће и стране делегације, приликом којих су договорени одређени облици сарадње. У 2024.години интензивирана је сарадња са Владом Републике Српске, Владом Србије, заинтересованим инвеститорима, а са циљем представљања просперитета и инвестиционих могућности општине, имплементације развојних пројеката, као и стварања могућности још успјешније сарадње.

Начелник општине присуствовао је радним сједницама Савеза општина и градова Републике Српске, те је одржао низ билатералних и мултилатералних сусрета.

У оквиру послова из области односа са јавношћу, којима се обезбјеђује јавност рада Општинске управе општине Вишеград, обављају се сљедећи послови: прибављање материјала за потребе медија и грађана у име Општине, праћење и анализирање о начину представљања Општинске управе у јавности, обавјештавање јавности о ставовима, одлукама и активностима Општине, припремање протокола који су у вези са радом начелника и стручне службе начелника, праћење реализације уговора које Општина има потписане са медијима, итд.

У 2024.години се радило на унапријеђењу система комуникације између Општинске управе општине Вишеград и грађана као најважније циљне групе.

Систем односа са јавношћу састоји се у сарадњи са средствима информисања у презентовао у јавности рада Општинске управе општине Вишеград, интернет презентацији општине, анкетирању корисника услуга, организовању пријема за потребе начелника општине, те директне комуникације са грађанима.

Системски, плански приступ и континуиран рад довео је до задовољавајућих резултата у комуникацији са свим циљним групама са којима је успостављен квалитетан механизам комуницирања.

У току 2024.године у овој области се радило на унапређењу комуникације са свим циљним групама релевантним за очување и побољшање доброг имиџа Општине и позитивног мишљења јавности.

Остварена је успјешна сарадња са свим електронским, штампаним и интернет-медијима који дјелују на подручју општине. На упите новинара и медијских кућа у највећој могућој мјери одговарано је позитивно, тако да је транспарентност, као једна о кључних особина које треба да има свака локална самоуправа била на завидном нивоу.

Прошле године је настојано да сесвим институцијама,установама и грађанима који су то тражили, обезбиједи непосредан контакт са начелником и начелницима Одјељења, односно, одговори на њихова питања, захтјеве или приједлоге. У 2024.години објављиване су вијести, фотографије и видео снимци са свим дешавања из општинске управе и са подручја града на општинској wеb страници. Jавност је, путем штампаних и електронских медија, информисана о свим активностима Општинске управе и начелника општине, али и о догађајима из друштвеног живота. У свјетлу потребе да се привуку инвестиције и пословне зоне представе што ширем кругу заинтересованих страна, посебна пажња је била посвећена промоцији инвестиционих потенцијала Општине Вишеград.

Свакодневно се информишу грађани о дешавањима у локалној заједници, о установама и организацијама, о раду локалне администрације, о дневно – политичким актуелностима, те о актуелним пројектима општине.

На званичној страници општине Вишеград www.opstinаvisegrаd.om објављено је око 1000 вијести посвећених раду начелника општине, Скупштине општине Вишеград, општинске управе и активностима са подручја општине.

Посјетиоци веб странице су у сталној интеракцији, јер на различите начине, могу да упоставе контакт са начелником и са начелницима општинских одјељења. Објављују се и анкете, који су од изузетног значаја за пројекте који се раде на подручју Вишеграда.

Са циљем повећања читаностиобјава на званичном сајту,редовно се ажурира и фејсбук страница, која има за циљ да благовремено информише грађане, те информације учини доступним корисницима друштвеним медија.

Службеник за односе са јавношћу, у протеклој години издавао је саопштења за јавност, поводом свих важнијих догађаја у општинској администрацији.

У циљу боље комуникације са јавношћу, општина Вишеград организовала је конференције за новинаре, на којима су главне теме биле актуелности из општинске управе.

Грађанима је било омогућено и добијање информација путем подношења захтјева за приступ информација.

Општина Вишеград је била покровитељ великог броја манифестација, које су пропратили бројни новинари из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије и региона. Манифестације су привукле велику пажњу бројних гостију, а учесници су на достојанствен начин представили општину Вишеград.

У сарадњи са локалним медијима, дописницима и сарадницима, службеник са информисање је у сарадњи са начелникомопштине предузимао низ активности сациљемпотпуног и благовременог информисања грађана.

Путем Радио Вишеграда, Радио телевизије Републике Српске, Новинске агенције Републике Српске, Слободне Европе, Вечерњих новости, часописа Соко, Дабар и Политика, те локалних портала Visegrаdlive, Visegrаd24, 058.bа постигнути су зависни резултати о информисању грађана путем електронских и штампаних медија.

Самостални стручни сарадник

за послове начелника-Шеф кабинета

Марко Никитовић

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

# ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Март, 2025. године

Увод

Одјељење за општу управу врши стручне, управне, административне и техничке послове који се односе на послове пријемне канцеларије, писарнице, послове грађанских стања, вођење матичних књига: рођених, вјенчаних, умрлих и држављана, достављање података из матичних књига ради издавања личних и  права по захтјеву надлежних органа,персоналне послове, послове цивилне заштите, обављање административно-техничких послова за органе мјесних заједница, вођење регистра мјесних заједница, архиве, отпреме и доставе поште, овјере потписа, преписа и рукописа и радничке књижице, издавање увјерења из јавних евиденција, пружање правне помоћи, поступак административног извршења рјешења и других државних органа, стручне послове у поступку пријема и престанка рада службеника, техничког и помоћног особља Општинске управе Вишеград, послове аутоматске обраде података из своје надлежности, управне и административне послове у области борачко-инвалидске заштите, односно послове који се односе на: обављање управних и других стручних послова у области заштите бораца, војних инвалида одбрамбених ратова, чланова породица погинулих и умрлих бораца и умрлих војних инвалида, заштиту  цивилних жртава рата и жртава ратне тортуре, послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу, израђује нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина општине и начелник општине из свог дјелокруга, врши стручне и друге послове који му се ставе у надлежност. У оквиру одјељења за општу управу раде мјесне канцеларије, ито: МК Вишеград, Прелово, Добрун, Вардиште и Међеђа. У оквиру Одјељења за општу управу функционише Одјсек за цивилну заштиту и Одјсјек за Територијалну  ватрогасно-спасилачку јединицу.

У Одјељењу за општу управу је, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста, запослено 46 службеника и намјештеника закључно са 31.12.2024. године:

| Структура запослених по стручној спреми |  | Структура запослених по полу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Службеници |  | Намјештеници |  |
|  |  | мушкарци | жене | мушкарци | жене |
| ВСС- | 10 | 3 | 6 |  | 1 |
| ВШС- | 1 | - | - | 1 | - |
| ССС- | 35 | 2 | 6 | 23 | 4 |
| Укупно | 46 | 5 | 11 | 24 | 5 |

- ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ ПОСЛОВА И ЗВРШЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

| Р.Б. | Редовни ппослови | Резултати (у текућој години) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Писарница-протокол | - укупно заведене поште 6.185 - захтјева странака 1.559, - рјешења по службеној дужности774, - послат апошта )испоручено поштом и путем курира 2822, -запримљена пошт апутем интерне књиге примљене и достављене поште 610, -заведено укупно 1145 рачуна, -раздужених -ријешених предмета је 5505 раздужено кроз картице икњиге |
| 2. | Писарница овјера | Извршен 9.292 препис аи потписа од којих -4.630 овјера преписа -4.662 овјера потписа |
| 3. | Матични уред | Издато извода из матичних књига МКР; МКВ, МКД, МКУ укупно 5.538 . |
| 4. | Архива | -архивирано фасцикли ( по 100 предмета) -отворено 119 класификационих знакова -издато из архиве 145 предмета -на реверс издато 145 предмета -разрјешених 5505 предмета од укупног броја разријешено је 2974 предмета из 2024. године и 2531 предмет из ранијих година, -закључена архивкса књиг аза 2024. годину и послата у главни архив Републике Српске-Фоча |
| 5. | Војне евиденције | -издато |
| 6. | Мјесне заједнице | СвеОдлукеидр.актакојесудонесенеа тичусеОдјељењасу извршене |
| 7. | Послови набавке |  |
| 8. | Грађанска астања | Послови накнадног упис ачињеница у матичне књиге као и исправке у матичним књигама, донешено 190 рјешења |
| 9. | Издавање рјешења из области грађанских стања | Преглед броја корисника -годишњи борачки додатак (I категорије и II категорије), -мјесечни борачки додатак 1846, -накнада одликованом борцу 20, -накнада породицама одликоцваних бораца 170, -породична инвлаиднина 213, -лична инвалиднина 137, -породичнаинвалиднина иза умрлог РВИ 23, -лична цивилна инвалиднина 10, -здравствена заштита свих орисника 185, -жртве ратнре тортуре3, -мјесечно новчано примање 4 -посебно мјесечно примање ППБ 4 |
| 10. | Територијлна ватрогасно-спасилачка јендиница | -издато 55 увјерења, -захтјеви за пријаву и одјаву евиденције 21, -извршене привјере 116, -архивирани предмети 45, Предмети прослијеђени и враћени од надлежног министартва 20 |
| 11. | Мјесне заједнице | Мјесечно одржавани састанци савјета МЗ, свакодневна координација, рад у форуму за безбједност локалне заједнице |
| 12. | Територијална ватрогасно-спасилачка јединица | Извршила укупно 126 интервенције, од тога стамбнеи објекти 3, индустријски и пословни објекти 2, Помоћни објекти 4, пожар на инсталацијама 3, пожар димњака 10, пожар контејнера 3, ђумски пожари 30, пожари нисог растиња 61, Друге интервенције Поплаве5, асистенције 4, лажне дојаве 1. |
| 13. | Цивина заштита | Сарадња са Републичком цвилом заштитом, полицијском станицом, деминерима, |

МЈЕРЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О УСПЈЕШНОСТИ РАДА ОДЈЕЉЕЊА У2024.ГОДИНИ

Мјерење и извјештавање о имплементацији пројеката и успјешности рада одјељења обављено јеу складу са Процедуром о планирању, праћењу, вредновању и извјештавању (ППВИ) Општине Вишеград. На тај начин ће се обезбједити систематизован и јединствени систем мјерења и извјештавања за све ОЈ, укључујући и Одјељење за општу управу Општине Вишеград. Извршење и реализацију свих пројеката и активности наведених у годишњем плану за 2024.годину је пратило одјељење, кроз систематично и континуирано сакупљање, анализирање и коришћење података у процесу спровођења у сврху мјерења напретка остваривања постављених циљева и индикатора и предузимања одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција. За контролу прикупљања и праћења података задужен је начелник одјељења. Задужене особе су прикупљале податке из одговарајућих извора, односно од институција и особа одговорних за имплементацију конкретних пројеката и редовних активности за посматрани период. Подаци су уношени у формат wоrd или excel табеле и достављани Јединици за управљање развојем (ЈУРА). Путем израде Календара за праћење реализације Годишњег плана рада ОУ Вишеград, који у дефинисаном формату израђује ЈУРА, одређене се активности, рокови и носиоци у процесу праћења.

в.д. Начелник одјељења

___________________________				                                             					Лепа Цвијетић-Васиљевић

# РЕПУБЛИКА СРПСКА

# ОПШТИНА ВИШЕГРАД

# ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2024.ГОДИНУ

Март 2025. године

УВОД

Одјељењe за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Вишеград организовано је тако да се у оквиру Одјељења обављају послови из области просторног планирања, грађевинарства, стамбено-комуналниих дјелатности, саобраћајa и животне средине.

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Општине Вишеград врши стручне, управне, административне и техничке послове, који се односе на: припрему општих аката, аналитичко информативних и других материјала из надлежности Одјељења које доноси начелник општине и Скупштина општине односно Одјељење, припрема програме мјера и активности за унапређивање стања простора, проводи активности на припреми просторно-планске документације (покреће израду докумената, израда програмских смјерница, организовање јавног увида и јавне расправе, праћење рада носиоца израде планске документације и друго) и обезбјеђивање њиховог спровођења, пружа све врсте информација грађанима и потенцијалним инвеститорима из области просторног уређења и грађења, припрема развојних планова и програма, праћење реализације стратешких и спроведбених докумената просторног уређења као и других планова из дјелокруга рада, издаје изводе из докумената просторног уређења, стручна мишљења и урбанистичко-техничке услове, локацијске услове, врши контролу инвестиционотехничке документације, доноси рјешења о грађевинској дозволи, организује технички преглед објеката и доноси рјешења о употребној дозволи, доноси рјешења о уклањању објеката, доноси рјешења о еколошкој дозволи, доноси рјешења о легализацији објеката и рјешења о утврђивању легалности објеката, врши обрачун и доноси рјешења о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте, доноси рјешења о комуналној накнади и комуналним таксама, проводи стамбену политику (закуп и откуп станова, контрола откупне цијене и друго у складу са надлежностима)и обавља послове у новој области социјалног становања , врши регистрацију заједница етажних власника, води регистар ЗЕВ-а, те одлучује о статусним промјенама ЗЕВ-а и промјени лица овлашћених за заступање заједнице. У одјељењу се обављају послови који се односе на изградњу, одржавање и заштиту комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, изградња, реконтрукција, одржавање и управљање локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, послове заједничке комуналне потрошње (чишћење и комунално уређење насељених мјеста, одржавање јавне равјете и друго), обезбјеђивање коришћења градског грађевинског земљишта, сачињава захтјеве за укњижавање општинске имовине у јавне регистре, врши послове који се односе на купопродају и замјену некретнина и слично, сарађује са надлежним правобраниоцем у границама својих права и дужности, припрема документације која се односе на покретање поступка експропријације за изградњу инфраструктурних објеката, припрема захтјева за поврат општинске имовине до кога је дошло власничком трансформацијом, издаје рјешења за заузимање јавних површина за постављање објеката и уређаја на јавним површинама (киосци, љетње и зимске баште,покретне тезге, изложбени пултови, расхладни уређаји и други привремени објекти), закуп половних протора, издаје увјерење о чињеницама о којимаводи и не води службену евиденцију, припрема набавних захтјева и тендерске документације за послове из надлежности Одјељења као и праћење реализације закључених уговора, врши стручне и друге послове у складу са законима и подзаконским прописима који му се ставе у надлежност.

Кроз све активности у области урбанизма, изградње и становања које спроводи, ово Одјељење, залаже се да помогне да на територији општине створи услове за квалитетнији живот свих грађана, било да је ријеч о изради и усвајању квалитетних докумената просторног уређења, ефикаснијем издавању грађевинских дозвола и генерално ефикаснијем рјешавању свих управних предмета, изградњи (водоводна, канализациона и путна инфраструктура, јавна расвјета, електрификација, рекреациони објекти и друго) или подршци развоју одрживог становања.

ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКО-ПРОГРАМСКИХ ПОСЛОВА ОДЈЕЉЕЊА ИЗВРШЕНИХ  У  2024. ГОДИНИ

| РБ | ПРОЈЕКТИ И МЈЕРЕ | РЕЗУЛТАТИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ |
| --- | --- | --- |
| 1. | П 1.2.1.3. Реконструкција моста на ријеци Рзав у МЗ Добрун | Реализован уговор. |
| 2. | П 2.5.2. 9. Модернизација и асфалтирање локалних макадамских путева | Завршени су радови на асфалтирању пута у насељу Холијаци (59.985,30 КМ ) и Цријеп 72.861,75 КМ) Око 1.000,000,00КМ уложено у асфалтирање различитих путних праваца од Општине Вишеград. Предузеће „Хе на Дрини“ а.д. Вишеград извршило санацију локалних приступних путева према објектима Хе Вишеград (укупно 727.893,74 КМ), а односи се на санација приступног пута од резервоара воде број 1 (од краја постојећег асфалта) до изворишта, дужине 1300 м /приступни пут од резервоара воде број 1 (од постојећег асфалта) до изворишта, означен као кп 3246 КО Гостиља уписан у посједовни лист 98 посјед Општине Вишеград. Наведени путни правац се налази на подручју Вишеградске бање./ и санација и реконструкција приступног пута од капије број 2. „Хе на Дрини“ до базена техничке воде и капије број 3 (Наведени путни правац почиње од уласка у круг ЗП „Хе на Дрини“ капија број 2. до базена техничке воде у укупној дужини од 1150 м. Наведени путни правац је подијељен у 2 дијела за санацију и реконструкцију.) |
| 3. | Изградња и реконструкција јавне расвјете на подручју општине Вишеград у складу са Студијом оправданости реконструкције јавне расвјете | Проширена јавна расвјета у насељу Главица у вриједности 3.508,83 КМ. |
| 4. | Санација канализације у улицама Јована Дучића и Ужичког корпуса | Санација завршена. Вриједност 9.448,92 КМ |
| 5. | Санација локалних и некатегорисаних путева | Санација завршена у вриједности 50.000,00 КМ |
| 6. | Санација канализације у насељу Душче | Санација завршена у вриједности 14.734,23 КМ |
| 7. | Санација резервоара Стражиште и Војног | Санација завршена. Вриједност 9.898,20 КМ |

ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ ПОСЛОВА ОДЈЕЉЕЊА ИЗВРШЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

| Р.б | Активност | Пренијето из ранијег периода | Задужено у 2024. години |  | Ријешено у 2024. години | Пренијето у 2025. годинну |  | Напомена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стручна мишљења за изградњу индивидуалних стамбених и индивидуално стамбено-пословних објеката БГП до 400м2, осим сложених објеката и изградњу објеката за које се не издаје грађевинска дозвола | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  | / |  |
| 2. | Урбанистичко технички услови за изградњу и реконструкцију индивидуа. стамбених и индивидуално стамбено-пословних објеката БГП до 400м2 | 6 | 0 |  | 6 | 0 |  | / |  |
| 3. | Локацијски услови | 12 | 60 |  | 60 | 12 |  | / |  |
| 4. | Обрачун накнаде за ренту, ггз, премјер и катастар некр., трошковник (записник) | 0 | 16 |  | 16 | 0 |  | / |  |
| 5. | Рјешење о утврђивању накнада за ренту, ггз и кат. некретнина | 0 | 12 |  | 12 | 0 |  | / |
| 6. | Уговори о одгођеном плаћању накнаде за ренту и ггз | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | / |
| 7. | Грађевинске дозволе | 11 | 35 |  | 33 | 12 |  | / |
| 8. | Употребне дозволе | 5 | 8 |  | 8 | 5 |  | / |
| 9. | Легалност објеката | 179 | 65 |  | 68 | 176 |  | / |
| 10. | Легализација објеката | 134 | 10 |  | 32 | 112 |  | Број задужених у текућој години и број предмета из ранијих година нису идентични са бројем ријешених односно пренијетим предметима јер у поступцима долази до спајања односно раздвајања предмета. |
| 11. | Еколошке дозволе | 4 | 5 |  | 5 | 4 |  | / |
| 12. | Уклаљање објеката | 0 | 3 |  | 3 | 0 |  | / |
| 13. | Комунална накнада | 0 | 260 |  | 260 | 0 |  |  |
| 14. | Одобрење за коришћење јавних површина | / | 71 |  | 66 | 5 |  | / |
| 15. | Комуналне таксе | 0 | 76 |  | 76 | 0 |  | / |
| 16. | Заједнице етажних власника | 0 | 7 |  | 7 | 0 |  | Регистровано 1 заједница етажних власника, извршене 0 статусне промјене, извршене 4 промјене лица овлашћених за заступање, 0 заједница етажних васника брисана из регистра. Постављена 2 привремена заступника, |
| 17. | Издавање извода из просто-планске документа. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | / |
| 18. | Израда докумената просторног уређења | - | 1 |  | 1 | - |  | / |
| 19. | Уговори о закупу станова | 5 | 4 |  | 5 | 4 |  | / |
| 20. | Уговори о откупу станова | 0 | 5 |  | 5 | - |  | / |
| 21. | Контрола откупне цијене станова | 0 | 12 |  | 12 | 0 |  | / |
| 22. | Издавање рјешења о кућном броју | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | / |
| 23. | Увјерења и потврде | - | 408 |  | 408 | 0 |  | / |
| 24. | Управни поступак по жалбама | - | 2 |  | 2 | - |  | / |
| 25. | Уговори о закупу градског грађевинског и осталог земљишта | 0 | 3 |  | 3 | 0 |  | / |
| 26. | Општи интерес, експропријације, припремне радње | - изградња приступног пута у насељу Бикавац у Вишеград чији је инвеститор Општина Вишеград. – завршен поступак - непотпуна канализација насеље Доње Шегање |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Јавни конкурси, јавни огласи, јавни позиви и слично (јавни оглас, рјешење о именовању комисије, записник, рјешење, уговор и сл. /надзор, продаја земљишта, закуп, листе и сл.) | Обрађено је 39 јавних конкурса /јавни огласи/позиви. |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Јавне набавке | - | 44 |  | 44 | - |  | У 2024. години од стране овог Oдјељења покренуто је укупно 44 поступака јавне набавке. Обухвата припрему НЗ, припрему информације, припрему спецификација, предмјера радова, пројектних смјерницаа и задатака, рад комисије, контролу уговора, увођење у посао, праћење реализације уговора, израду коначног обрачуна и примопредају, израду заврног извјештаја. |
| 29. | Заједничка комунална потрошња | Континуирано праћење реализације ПЗКП свих 12 мјесеци, сваки дан. |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Јавни позиви инситуција БиХ који се односе на инфраструктурне објекте | Аплицирано за двадесетшест пројеката (електрификације, друштвени објекти, путна инфраструктура). Урађено 8 извјештаја о реализацији ранијих прројеката. |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Сагласности, мишљења и споразуми | - | 14 |  | 14 | - |  |  |
| 32. | Одлуке, правилници, стратегије, програми, планови и слично из надлежности СО | 0 | 51 |  | 51 | 0 |  | Одлуке 30, рјешења 8, стратегија 1, план 2, програм 2, закључак 4, извјештај 2, информација 1, мишљење 1. |
| 33. | Послвни простори, уговори | 0 | 21 |  | 21 | 0 |  |  |
| 34. | Социјално становање, уговори , рјешења и слично | 0 | 44 | 44 |  |  | 0 | 38 уговора, 1 рјешење, 5 рјешења субвенција закупнине |
| 35. | Уведени и усклађени нови обрасци – захтјеви | Планирана активност није реализована. |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Сви службеници овог Одјељења свакодневно током радног времена примају странке и пружају потребне информације.

Такође, службеници овог Одјељења имају потребу за излазак на терен, због специфичности послова и радних задатака, свакодневно (израда записника, утврђивање чињеничног стања, израда предмјера,  праћење реализације инфраструктуралних пројеката, комисије и  други послови).

У управном поступку доноси се и одређени број закључака  (прекидање поступака, спајање предмета, раздвајање предмета, ускраћивање пуномоћи, постављање лица за пријем писмена, признавање својства странке, ускраћивање пуномоћи и сл. акти процесног карактера), који нису посебно ушли у извјештај.

Одјељење је обрадило одређени број разних рјешења, који нису управни акти, и нису посебно исказани у овом извјештају.

Службеници овог Одјељења припремају документацију за нотарску обраду потребних  уговора.

Службеници овог Одјељења учествују у поступцима утврђивања права на непокретностима, обнова међа, и слично  пред РУГИПП РС ПЈ Вишеград.

Одјељење је у сталној комуникацији са Правобранилаштвом Републике Српске – Сједиште замјеника у Фочи, у поступцима заступања Општине Вишеград.

Службеници овог Одјељења припремају и заступају и у одређеним судским предметима.

Службеници овог Одјељења врше надзор над  извођењем радоова, за оне радове за које није обавеза именовање стручно техничког надзора у складу са позитивним прописима.

Такође, обрађен је и велики број разних дописа, извјештаја, информација, обавјештења и сличних писмена односно аката пословања, чији број није табеларно приказан, а који је по процјени преко хиљаду.

Службеници Одјељења обављају и друге задатке који нису децидно описани у извјештају.

ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА ОДЈЕЉЕЊА

- Израдити Просторни пан општине, Урбанистички план града, те након тога ниже потребне спроведбене документе просторног уређења.

- Урадити ревизију планских аката одн. регулационих планова чији је плански период истекао.

- Урадити нову стратегиију развоја путева и улица на подручју општине, на период од десет година, иако рок стратегије важи до 2026. године.

- Урадити потребну анализу и документацију за санацију градске депоније у насељу Холујаци и приступити санацији штетних емисија, као услов за повлачење средстава из разних фондова.

- У складу са могућностима локалне заједнице јачати капацитете јавних предузећа (прије свега предузећа ЈКП ,,Комуналац“ и ЈПВИК ,,15 Април“) у погледу механизације и потребних сектора за успјешније преузимање и обављање послова из области грађевине, све из разлога недостатка потребне грађевинске оперативе за успјешну и ефикаснију реализацију пројеката из ове области, и недостатка потребних фирми на регионалном подручју који могу да пропрате улагаања односно инвестиције.

- Наставити са улагањима у капиталне пројекте и пројекте предвиђене Стратегијом развоја Општине односно годишњим планом рада Одјељења.

- Извршити обуку 3 службеника за рад у гис програму.

МЈЕРЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О УСПЈЕШНОСТИ  РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У 2024. ГОДИНИ

Мјерење и извјештавање успјешности рада се обавља у складу са мјерењем и извјештавањем у складу са активностима и задацима усвојеним у годишњем плану рада одјељења.

Извршење и реализацију свих пројеката и активности наведених у Годишњем плану прати Одјељење, кроз систематично и континуирано сакупљање, анализирање и коришћење података у процесу спровођења, у сврху мјерења напретка остваривања постављених циљева и индикатора и предузимања одговарајућих мјера с циљем евентуалних корекција.

в.д. Начелник одјељења

___________________________

Дејан Крсмановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВИШЕГРАД

# ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Март, 2025.године

- УВОД

Одјељење за локални развој, привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове који се односе на припрему одлука и других аката, студијске и аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности, а нарочито: индустрије, трговине и снабдијевања, угоститељства, туризама, предузетничке дјелатности, саобраћаја и веза, пољопривреде, шумарства и водопривреде, предшколског, основног и средњег образовања, здравствене заштите, социјалне заштите, спорта и омладине, надзора из области привреде и друштвених дјелатности, као и друге послове који му се ставе у надлежност.

Одјељење за локални развој, привреду и друштвене дјелатности чине начелник одјељења и 6 службеника распоређених на сљедеће послове: Самостални стручни сарадник за занатско-предузетничку дјелатност, Самостални стручни сарадник за пољопривреду, Самостални стручни сарадник за друштвене дјелатности и студијско аналитичке послове, У оквиру Одјељења функционише Јединица за управљање развојем (ЈУРА), која обухвата три радна мјеста, и то: Самостални стручни сарадник за управљање локалним развојем – координатор ЈУРА-е, Самостални стручни сарадник за анализу и статистичко праћење развоја и локално- економски развој, Самостални стручни сарадник за управљање развојем, припрема пројектних апликација, вредновање, праћење и анализу тока пројеката.

- СТРАТЕШКО-ПРОГРАМСКИ И РЕДОВНИ ПОСЛОВИ ОДЈЕЉЕЊА

Најзначајнији стратешко-програмски и редовни послови, реализовани или започети у 2024.години су:

| Р.бр. | Пројекти | Активности (у текућој години) | Резултати (у текућој години) |
| --- | --- | --- | --- |
| МЈЕРА 1.1.1 Подршка развоју туризма |  |  |  |
| 1. | 1.1.1.1. Пројекат Изградња отвореног базена у Вишеградској Бањи | - израђен главни грађевински пројекат - издата грађевинска дозвола | - аплицирано ка спољним изворима финансирања - потреба за средствима за изградњу у износу од 1.000.000,00 КМ |
| 2. | 1.1.1.2. Унапређење и израда рекреативних стаза | - ПСД Столац Вишеград извршио додатно маркирање и уређење планинарских стаза и врхова | - 12 км нових стаза за све рекреативце и планинаре, мапирани и обиљежен врх на планини Столац |
| 3. | 1.1.1.3. Туристичка валоризација културно историјског насљеђа | - покренута иницијатива за валоризацију културно историјског наслеђа на подручју општине Вишеград са Заводом за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске - покренута иницијатива за Заштиту културно-историјсих споменика у Вишеграду са Заводом за заштиту културно историјског и природног насљеђа Републике Српске - одржано предавање „Вишеград у Земљи Павловића и раном периоду османске власти“ - наставак пројекта фрескописања цркве у Андрићграду | - представљена карта са локалитетима културног и природног насљеђа, коју су радили представници Филозофског факултета Пале у оквиру пројекта „Културно-историјско и природно насљеђе општине Вишеград у функцији развоја туризма“ |
| 4. | 1.1.1.4. Пројекат Модернизација хотела „Вишеград“ и проширење угоститељских садржаја | - проширење угоститељских капацитета кроз кроз формирање нове угоститељске јединице- башта непосредно поред моста Мехмед паше Соколовића | - грађевински урађена модерна башта на обали Дрине са капацитетом од додатних 40 мјеста |
| 5. | 1.1.1.5. Пројекат Надоградња хотела Вилина Влас | - завршена прва фаза надоградње хотела- грађевински, кровни, лимарски, фасадарски и грубе инсталатерске радове - започета друга фаза надоградње- унутрашњи фини радови и опремање | - обезбјеђена додатна средства за финансирање пројекта кроз кредитно задужење у износу 1.600.000,00 КМ - завршетком радова биће обезбјеђено проширење капацитета за 17 нових смјештајних јединица, са 50 лежајева |
| 6. | 1.1.1.6. Подршка туристичким манифестацијама и промоција туристичке понуде | - Организоване туристичке манифестације: Златне руке Подриња, Скокови са вишеградске ћуприје, Вишеградска регата и Дрински котлић. - Покровитељство организацији дводневног Међународног сајма меда и пчеларске опреме - Учешће на Међународном туристичком сајму у Београду,Нови Сад и Бања Луци - Организација промоција путем ТВ репортажа на интернационалном нивоу - Дводневна радионица „Употреба дигиталних канала продаје“ - обиљежавање Свјетског дана туризма - 27. септембар | - Број учесника манифестација: Златне руке Подриња 24 излагача,Скокови са вишеградске ћуприје 18 око 100 публике, Вишеградска регата 450 људи, Дрински котлић 18 екипа, Сајам меда 30 излагача - Доступне интегралне вишејезичне брошуре - Штампано 1.500 примјерака нове тематске брошуре "Угоститељска понуда Вишеграда" |
| МЈЕРА 1.1.3. Подршка развоју примарне пољопривредне производње |  |  |  |
| 7. | 1.1.3.6. Подстицаји у пољопривреди | - Усвојена Одлука о новчаном подстицају за развој пољопривреде у општини Вишеград за 2024. годину - Набавка опреме за наводњавање кроз пројекат Организације за храну и пољопривреду (FAO) - Старт-ап пакети за нове пчеларе - Обиљежавање Свјетског дан а пчеле и пројекат пошумљавања медоносним дрвећем - постављени електрични пастири са соларним напајањем- донација Фондације Серж и Еколошко истраживачког друштва | - Комисијски обрађено 79 предмета по захтјевима за новчаним подстицајима у пољопривреди - вриједност запримљених захтјева у износу 131.290,60 КМ подстицајних средстава - скупљање података за општински регистар малих пољопривредника - подјељено 20 старт-ап пакета за нове пчеларе - набављена опрема за наводњавање у износу од 10.245,15 КМ за 37 корисника (пумпе за воду, наводњавање воћњак и пластеници) - осам електричних пастира вриједности 4.000,00 КМ |
| МЈЕРА 2.1.2 Програм унапрјеђења положаја рањивих категорија са нагласком на жене и младе |  |  |  |
| 8. | 2.1.2.2. Подстицај наталитету | - Подржана манифестација "Конфернција беба" за промоцију породице и породичних вриједности - Подржан традиционални маскенбал дјеце из вртића - мапирање на пројекту „Промоција словенске љепоте од Владивостока до Сокоца“, која његује породичне вриједности и православне традиције. - подржана велика завршна приредба предшколаца - подршка обиљежавању „Недеље дијетета“ - трећа ликовна радионица за предшколски узраст - покренута иницијатива за домаћинство манифестације „Дани породице Српске и Србије“ у Републици Српској - Запримљено и одобрено 240 захтјева за подстицај наталитета кроз Одлуку о утврђивању услова и критеријума за остваривање права на стимулисање наталитета на подручју општине Вишеград | - Укупна новчана средства: 158.094,50 КМ одобрено по Одлуци о утврђивању услова и критеријума за остваривање права на стимулисање наталитета на подручју општине Вишеград у 2024. години |
| 9. | 2.1.2.3. Стипендирање | - Реализација стипендија по Јавном конкурсу за додјелу стипендија за академску 2023/2024 - Расписан Јавни конкурс за додјелу стипендија за академску 2024/2025 - додјељене награде за најбоље ученике ОШ и СШЦ - одржан студентски семинар о српско-руским културним везама | - Закључено 125 уговора о стипендирању за академску 2023/2024 годину - Исплаћене стипендије у вриједности 150.000,00 КМ |
| МЈЕРА 2.2.1 Унапрјеђење инфраструктурних капацитета образовних установа |  |  |  |
| 10. | 2.2.1.1. Пројекат Побољшање услова рада ЈПУ „Невен“ | - започета имплементација одобреног пројекта „Адаптација предшколских установа у Босни и Херцеговини“ | - замјена кухињске опреме, и реконструкцију тоалета и санитарних чворова |
| 11. | 2.2.1.2. Уређење спортских терена у дворишту ОШ „Вук Караџић“ | - обезбјеђена средства за реконструкцију спортских терена у дворишту ОШ „Вук Караџић“ - израђен идејни пројекат - израђена пројектна документација | - стручно мишљење - УТУ - локацијски услови - покренута процедура јавне набавке за радове |
| МЈЕРА 2.3.1. Унапређење инфраструктуре и програмских садржаја у области културе и спорта |  |  |  |
| 12. | 2.3.1.1. Улагање у објекте ЈУ „Културни центар“ | - одобрен пројекат Министарства просвјете и културе „Нобеловац међу нама“ | - реконструкција столарије учионице Ива Андрића са набавком разне опреме - вриједност пројекта 11.415,00 КМ |
| 13. | 2.3.1.2. Подршка културним и спортским манифестацијама | - Промоција културног наслеђа у оквиру пројекта Лицидерко Срце - Организација манифестације Вишеградска Стаза - Организован 10. Сабор српског изворног пјевања. - Божићни турнир у малом фудбалу - Бамби куп 2024 - Учешће на 59. Међуопштинским омладинским играма (МОСИ) у Ужицу - Међународни фестивал фоклора - Спортска манифестација „Прошетајмо рзавским бреговима“ - Ловачко вече - одржан трећи бициклистички маратон у организацији Удружења „МТБ“ Вишеград - Међународна ликовна колонија - Манифестација „Зимски дани Вишеграда“ - пливање за богојављенски Часни крст на Дрини код вишеградске ћуприје - прва зимска креативну радионицу - Трећа етапа бициклистичке трке „Београд-Бања Лука“ - Организација Српског сјела - модна ревија поводом Дана жена - свечана академија поводом Дана бораца и 220 година од подизања Првог српског устанка - промовисан трећи зборник пјесничко-прозних радова под називом „Сањарења поред Дрине“, - изложба икона „Агиос“Петре Коснић - Обиљежавање 82 године од страдања Срба у Старом Броду - Предавање професора и историчара Милоша Ковића - обиљежавање Дана руских добровољаца - изложба слика „Акваторија“ академсе сликарке Тијана Јоксимовић - предавање професора Ломпара „Књижевност и шах“ - обиљежавање Дана фудбала у оквиру пројекта “Фудбал заједно” - Традиционалне „Видовданске свечаности“ - пета етапа бициклистичког маратона „Чикер МТБ“ - Куп спортских риболоваца Републике Српске - „Дани Србије у Српској“- студијска изложба „Писмо и традиција - подршка снимању документарног филма „У потрази за Лотиком“ и серије о Иву Андрићу - кајак кану регата Адмирал Кук | - 17 августа Лицидерско срце- 400 учесника из 15 земаља свијета - 80 спортиста учествовало на Међуопштинским омладинским играма (МОСИ) у Ужицу - 1000 младих фудбалера из 4 државе - 250 српске дјеце са Косова и Метохије у посјети Вишеграду - 350 фолклораша - 80 математичара из земље - 200 учесника из 15 планинарских друштава - 13 екипа, око 150 спортиста на Малим олимпијским игарама - 350 ловаца из Републике Српске и Србије. - 150 учесника на бициклистичком маратону - 20 учесника на ликовној колонији - прва зимску креативну радионицу за око 50 дјеце - Међународна бициклистичка трка „Београд-Бањалука“- 175 такмичара из 40 држава - Куп спортских риболоваца окупио 16 екипа - 10. Сабор српског пјевања- 200 учесника из Србије, Републике Српске и Црне Горе |
| 14. | 2.3.1.5. Изградња спортско рекреационих површина | - у оквиру пројекта „Јачање и улоге мјесних заједница у БиХ“ у насељу Главица изграђено дјечије игралиште, - у склопу истог пројекта уређен школски терен са мобилијаром у МЗ Добрун | - вриједност пројекта игралиште на главици 35.761,40 КМ |
| МЈЕРА 2.4.1. Побољшање услуга локалне управе |  |  |  |
| 16. | 2.4.1.1. Успостављање електронског система за праћење статуса предмета и електронски регистар административних поступака | - истраживања тржишта и скупљања информација кроз презентације понуђача и скупљања писма намјера за увођење ДМС система (електронско управљање документима) | - једна презентација - два писма намјере |
| МЈЕРА 2.5.1. Побољшање система водоснадбијевања и канализације |  |  |  |
| 17. | 2.5.1.1. Реконструкција, изградња и модернизација система водоснабдијевања | - Реализација суфинансирања доградње и санације водоводних мрежа у сеоским подручјима | - Закључено 7 уговора о суфинансирању изградње и санације водовода у сеоским подручјима у вриједност од 28.000,00 КМ - обезбјеђено квалитетније водоснадбијевање за 30 домаћинстава |
| МЈЕРА 3.1.1 Збрињавање комуналног отпада |  |  |  |
| 18. | 3.1.1.1. Јачање техничких капацитета комуналног предузећа | - Пројекат сарадње Горње дринске регије и OSCE-а као подршка управљању отпадом. | - донација 5 полукружних, зелених контејнера за ЈКП „Комуналац“ у вриједности 2.340,00 КМ |
| ПРИОРИТЕТ 3.2. Заштита природних ресурса и биодиверзитета |  |  |  |
| 19. | 3.2. Заштита природних ресурса и биодиверзитета | - настављена процедура за добијање статуса заштићеног подручја парк природе Добрун-Рзав | - имплементиран пројекат истраживања биодиверзитета подручја Добрун-Рзав |
| МЈЕРА 3.2.2. Заштита изворишта и превенција од поплава |  |  |  |
| 20. | 3.2.1.1. Реконструкција хлорних станица Стражиште и Споменик, изградња видео надзора на свим извориштима и хлорним станицама као и израда зона санитарне заштите свих изворишта | - израђен Елаборат о квалитету и резервама подземних вода за изворишта Чакари и Каберник - израдђен Програм о зони санитарне заштите изворишта питких вода Чакари и Каберник | - израда Елабората и Програма у износу 13.923,00 КМ |
| МЈЕРА 3.3.1 Промоција пројеката енергетске ефикасности |  |  |  |
| 23. | 3.3.1.1. Изградња и модернизација јавне расвјете | - замјена дјела постојеће јавне расвјете у склопу пројекта "Јачање улоге мјесних заједница у Би Х" II ФАЗА - обезбјељена средства за изградњу и реконструкцију јавне расвјете на подручју општине Вишеград у складу са Студијом оправданости реконструкције јавне расвјете | - постављена ЛЕД расвјета у МЗ Црнча у вриједности 17.550,00 КМ - кредитна средства за јавну расвјету износ- 1.500.000 КМ |
| 24. | 3.3.1.2. Пројекат Побољшање енергетске ефикасности објекта обданишта | - започета имплементација одобреног пројекта „Адаптација предшколских установа у Босни и Херцеговини“ | - замјена вањске столарије, замјена унутрашњих врата |

- ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ ПОСЛОВА ОДЈЕЉЕЊА ИЗВРШЕНИХ У 2024.ГОДИНИ

| Р.б. | Редовни послови | Резултати (у текућој години) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управно рјешавање по захтјеву странке у складу са Законима из надлежности одјељења | Ријешено 162 захтјева из области предузетништва: - 37 рјешења о оснивању предузетника, - 20 рјешења о промјени података предузетника, - 2 рјешења о привременој одјави, - 25 рјешења о трајној одјави предузетника, - 12 рјешења за обављање превозничке дјелатности властите потребе, - 6 рјешења за извођење музике уживо, - 2 лиценце превозника, - 20 увјерења предузетницима, - 1 легитимација за превознике. - 1 потврда о подацима из службене евиденције - 85 увјерења по захтјеву студената и ученика у сврху смјштаја у студенски/ђачки дом. - издате 2 сагласности за упис дјеце у школи - издато 14 рјешења за превоз за властите потребе на пољоприврдном загдинству - уписана 4 чамца у регистар пловила - урађене 4 исправке и правна средства - продужене 4 пловидбене дозволе |
| 2. | Координација рада са образовним, здравственим, социјалним, културним и спортским установама | - Расписан јавни позив и реализована средства у износу од 260.000,00 КМ за финансирање програма и пројеката којим се задовољавају општи интереси у области спорта у Вишеграду - потписано 13 уговора о финансирању спортских организација са подручја општине Вишеград - Дата сагласност на економску цијену ЈУ „Невен“ - Израђена Информација о насиљу у породици - Потписан Споразум о сарадњи Вишеграда и Лазаревца у области културе и спорта - Изабрано руководство и радна тијела за организовање МОСИ 2025. - пронађен стратешки партнер за Јавну здравствену установу „Апотека Вишеград - закључен уговор о успостављању стратешког партнерства за Јавну здравствену установу „Апотека Вишеград са ЗУ "Црвена апотека" Мркоњић Град |
| 3. | Комуникација са организацијама цивилног друштва | - Континуирана усмена и писмена комуникација са представницима организација цивилног друштва. - Расписан јавни позив и реализована средства у износу од 50.000,00 КМ за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних и непрофитних организација које дјелују на подручју општине Вишеград - потписано 11 уговора о финансирању и суфинансирању пројеката НВО са подручја општине Вишеград |
| 4. | Израда статистичких извјештаја | Израђени статистички извјештаји: - РАД1 – 12 мјесечних извјештаја - Годишњи Извјештај о Инвестицијама ИНВ 1 - Финансјски ФИН 1 - ФЕСТИВАЛ 1 - Извјештај о усјевима - Извјештај о клању стоке - Извјештај о истраживањима итд. |
| 5. | Комуникација са пословним сектором | - Пружене информације о актуелним јавним позивима донатора за додјелу грант средстава |
| 6. | Имплементација, праћење, вредновање и извјештавање из стратегије развоја | - Редовно ажуриран АПИС алат за евиденцију и праћење стратешких пројеката - Успостављено годишње и дугорочно праћење развојних ефеката учинака путем секторских индикатора - Редовно праћење екстерних средстава финансирања - Пружање информација Колегијуму и Одјељењима о могућности финасирања приоритетних развојних пројеката - Израђен Годишњи извјештај о раду начелника и општинске управе за 2023.годину - Израђен Годишњи план рада начелника и општинске управе за 2024.годину |
| 7. | Израда пројектних приједлога | - Израђено у име Општинске управе и других организација на подручју општине Вишеград 7 пројектних приједлога |
| 8. | Учешће у имплементацији пројеката | Релизвалне активности пројеката финасираних од стране донатора и сачињени приодични и завршни извјештаји у складу са захтјевима донатора. |
| 9. | Унос података у ПИМИС информациони систем Министарства финасија РС 4 | Унесени подаци и кандидована четири пројекта кроз програм јавних инвестиција |
| 10. | Превод службених аката и пројектне документације,писменa и усмене кореспондеције | Преведени акти и пројектна документација: - 20 услуге писмене кореспондеције (дописи) - 5 услуге усмене коресподенције |
| 11. | Остварена количина регресираног дизел горива | - Издато 69 потврда о оствареној количини регресираног дизел горива регистрованим пољопривредним газдинствима, |
| 12. | Штете од дивљих животиња и паса луталица у пољопривреди | - Поднесено 13 захтјева за накнаду штете настале у пољопривреди |
| 13. | Категоризација угоститељских објеката за смјештај | - издато 32 рјешења о категоризацији |

- ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ

У наредном периоду посебну пажњу треба посветити:

- Успоставити сарадњу са општинама, градовима и невладиним сектором из земаља ЕУ у циљу што већег привлачења средстава из доступних фондова ЕУ.

- Успоставити сарадњу са вишим нивоима власти, енитетским и државним органима, агенцијама и међународним организацијама у циљу обезбјеђивања додатних средстава за финансирање пројеката.

- Развијати међуопштинску сарадњу са сусједним општинама у циљу реализације заједничких пројеката.

- Јачати сарадњу пословног сектора и Општине у циљу заједничког доношења одлука које се тичу развоја привреде и помоћ привредницима

- МЈЕРЕЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О УСПЈЕШНОСТИ РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Мјерење и извјештавање успјешности рада обавља се у складу са мјерењем и извјештавањем у складу са активностима и задацима. Извршење и реализацију свих пројеката и активности прати Одјељење, кроз систематично и континуирано сакупљање, анализирање и коришћење података у циљу предузимања одговарајућих мјера и евентуалних корекција.

в.д. Начелник одјељења

___________________________

Јованка Кнежевић

# РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

# ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Март 2025.

- УВОД

Рад Одјељења за финансије заснован је на Плану рада Одјељења за финансије за 2024. годину, а у складу са укупним планом рада Општинске управе Вишеград. Одјељење за финансије обављало је током 2024. године послове и радне задатке из своје надлежности.

Основне   надлежности   Одјељења   за   финансије   су:

- послови   организовања   рада одјељења,

- припрема    буџета    Општине, ребаланса буџета, као и   припрема    оперативног    буџета,

- праћење    и  евидентирање    прихода    Општине,

- ликвидатура    документације    за    плаћање,    припрема  трезорских    образаца,    унос    трезорских    образаца    у    систем,    плаћање   по    оперативним  јединицама   трезора   и   то:   обавеза   према   добављачима,   исплате   плата   и   давања   по колективном   уговору   и   вођење   потребних   евиденција,   исплата   физичким   лицима   по уговорима о  привременим  и  повременим пословима  и  рјешењима  за чланове скупштинских комисија и  вођење  потребних  евиденција,

- исплате  накнада одборницима,

- исплате  редовних транши корисницима буџета Општине,

- исплате по одлукама и закључцима;

- послови благајне трезора,   вођење   главне   књиге   и   помоћних   књига   трезора,

- израда   приједлога   одлуке  о измјенама и допунама одлуке о буџету,

- евиденције о пореским  пријавама, вођење  евиденције за потребе Завода за статистику, евиденције о кредитним и уговорним обавезама, евиденција промета    и    стања    потраживања    по    основу    локалних    прихода,    повезивање    уплата,

- усаглашавање  помоћне  евиденције  о  локалним  приходима  са  ГКТ,  фактурисање  по  основу закупа итд.

Крајем 2018. године послови јавних набавки су систематизовани у оквиру Одјељења за финансије, тако да су и ти послови обухваћени у овом извјештају.

У одјељењу је ангажовано у моменту сачињавања овог извјештаја 8 извршилаца. Реализација задатака Одјељења  вршена је у складу    са:    Законом    о   буџетском    систему,    Законом    о    извршењу    буџета,    Законом    о рачуноводству, Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним набавкама, Програмом рада Скупштине општине за 2024. годину и другим прописима.

Планирање  буџета  је  засновано  на  примјени  смјерница  датих  у  ДОБ-а,  као  и  плану издатака садржаних у Стратегији развоја општине Вишеград.

- ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ ПОСЛОВА ОДЈЕЉЕЊА ИЗВРШЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

У  протеклом  периоду  Одјељење  за  финансије  извршило  све  потребне  активности  из домена свог рада.

Активнoсти кoје су  реализoване у тoку 2024. гoдине су:

- израда финансијскoг извјештаја о извршењу буџета за 2023. годину,

- израда кварталних извјештаја о извршењу буџета у 2024. години,

- израда  Ребаланса  буџета  за  2024.  годину  и  Одлуке  о  извршењу  Ребаланса  буџета,

- израда  нацрта Буџета  за  2025.  годину,

- израда консолидованих финансијских извјештаја о пословању Општине Вишеград  за 2024. годину и кварталних финансијских извјештаја за 2024.

- Припрема података за попис средстава и извора средстава (основних средстава, готовог новца, обавеза и потраживања),

- Израда образаца 1-мјесеечно извјештавање достављано Министарству финансија до 25. У мјесецу за претходни мјесец,

- Периодични извјештаји-информације достављани су и Скупштини општине на разматрање у складу са програмом рада СО-е и самом динамиком одржавања Скупштинских засједања,

- Вршење активности обрачуна личних примања запослених у у прави, те накнада, као и унос у Трезор обрачунатих личних примања запослених у буџетским корисницима,

- Ликвидирање путних налога за службена путовања у земљи  и иностранству,

- Упис у КУФ и КИФ свих фактура, провјера и комплетирање документације,

- Свакодневни преглед жиро рачуна и  књиговодствене евидентирање промјена на њима,

- Свакодневна комуникација са корисницима буџета и давање стручне помоћи и пррепорука у циљу што реалније реализације буџета и других активности.

На основу свега горе наведеног да се закључити да су најважнији послови из дјелокруга рада Одјељења на припреми и изради буџета, његовом извршењу, књиговодственом евидентирању свих пословних промјена и припрема извјештаја о приходовном, имовинском и финансијском положају општине и буџета, као и компарације остварених резулатата са планираним износима и њихова презентација интерним и ектерним корисницима.

Значајан помак је постигнут на техничком пољу плаћања, јер је почетком 2020. године, коначно уведено електронско плаћање, које је прилагођено трезорском начину пословања. Тиме је значајно остварена уштеда у времену које је потребно да се изврши плаћање, чиме је значајно повећана продуктивност и ефикасност запослених када је ријеч о тим радним задацима.

У овом извјештају ћемо пробати укратко приказати и неке квантитативне податке:

- Запримљено, обрађено и књиговодствено евидентирано је 1055 фактура,

- Издате и књиговодствено евидентиране 311 фактура,

- У евиденцији обрађено 2.201 извода рачуна трезора и подрачуна општине Вишеград,

- Евидентирана 148 благајничка дневника са 375 налога исплата и уплата у благајну општине,

- Издато 8.741 налога за плаћање,

- Унесено у СУФИ систем податке са 464 достављених образаца буџетских корисника,

- У оквиру реферата набавки реализовано је 89 поступака, од чега је 27 отворених, 15 конкурентских  и 47 директна поступка. У оквиру отворених поступата 6 се односе на услуге, 19 на радове и 6 на услуге, код конкурентских 7 на робе, 5 на услуге и 3 на радове те код директних 15 на робе, 27 на услуге и 5 на радове. Од укупног броја набавки, 84 је окончан закључењем уговора, а 5 поништењем поступка јавних набавки.

- ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА ОДЈЕЉЕЊА

Послови и активности који су предвиђени Планом рада Одјељења за 2024. годину су углавном квалитативно и квантитативно урађени. У циљу побољшања успјешности у функционисању Одјељења потребно је уложити максималне напоре на реализацији послова и активности које су предвиђене Планом рада одјељења.

У раду Одјељења у току 2024. године, уложени су значајни напори у дигитализацији финансија општинске управе, и те активности ће се морати наставити у будућем периоду, јер електронска обрада и слање података олакшава рад, омогућава већу и бржу  обраду података, значајно смањује употребу докумената у реалном, папирном облику. Тиме  ће се значајно смањити вријеме и скратити потупак извршења појединих задатака, што ће омогућити запосленима да се више посвети другим радним задацима.

У 2025. години ЈЗУ „Дом здравља“ Вишеград прелази на трезорски систем пословања, што ће у приличној мјери увећати обим послова у одјељењу, али убјеђен сам да ће се и то са успјехом организовати и спровести. Већ читава друга половина 2024. године врше се опсежне припреме да се спроведе тај прелазак.

в.д. Начелник одјељења

___________________________

Милан Јакшић

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВИШЕГРАД

# ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗАИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Март 2025. године

- УВОД

Рад Одељења за инспекцијске послове заснован је на Плану Одељењa за инспекцијске послове  и комуналну полицију за 2024. годину. Одељење је током 2024. године обављало послове  и задатке из своје надлежности.

Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију чине начелник Одјељења, 4 инспектора, и то:тржишни, пољопривредни, инспектора за храну и здравствени инспектор,  и грађевински инспектор, као и два комунална полицајца.

Циљ инспекцијског надзора је остваривање и заштита општег интереса, а надзор се врши предузимањем инспекцијских мјера и радњи да би се утврђено стање и пословање ускладило са прописима.

Инспекцијски органи и комунална полиција врше надзор над применом Закона и других прописа из своје надлежности, и предузимају Законом предвиђене мјере и друге радње у погледу приjмене прописа, у највише случајева превентивно,затим корективно и на крају ријетко репресивно, када се наложене мјере не поштују.

Тржишни инспектор је вршио надзор и контролу у области: трговине, угоститељства, производње, занатства и услужних делатности. Контролисао је вођење прописаних пословних књига и помоћних евиденција, формирање, истицање и придржавање цијена, издавање рачуна, декларисање производа, употреба исправних и верификованих мјерних јединица и мјерила, пружање услуга смештаја, исхране и пића, поштовање права потрошача и друге захтјеве прописане законом.

Инспектор за храну и здравствени инспектор – вршио је надзор у погледу придржавања прописа који се односе на квалитет и здравствену исправност хране, укључујући и храну за животиње, као и послове здравствено-санитарне инспекције, у објектима који су под надзором Испекције за храну и санитарну заштиту, а то су: трговачки и угоститељски објекти , апотеке, васпитно-образовне установе, дечје обданиште, Завод за лица са инвалидитетом,  Дом здравља, парфимерије, пекаре, објекти брзе хране, фабрика „ Жито“, РХЦ „Вилина влас“, надзор над водоводним објектима итд.

Пољопривредни инспектор је у протеклој години обављао послове инспекцијског надзора над примјеном Закона и других прописа који се односе на: област заштите и промјене намјене пољопривредног земљишта, исплату подстицајних средстава по налогу Инспектората, производњу и промет алкохолних пића и вина, производњу и промет дувана, сјеменог и садног материјала, вештачких ђубрива, рибе, производњу и промет сточне хране у примарној производњи  и узгој пчела.

Грађевински инспектор је вршио надзор над спровођењем одредаба Закона о уређењу простора и грађењу, као и других послова надзора у области просторног уређења када је то одређено посебним законом.

Комунална полиција је у 2024.години вршила послове комунално-инспекцијског надзора над  одржавању, уређењу и заштити јавних комуналних објеката и уређаја, одржавању и заштити јавних површина, јавне расвете, паркинг простора, привремених објеката, као и других објеката и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју Општине Вишеград.

- ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКО-ПРОГРАМСКИХ И РЕДОВНИХ ПОСЛОВА ОДЕЛЕЊА ИЗВРШЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

Најзначајнији стратешко-програмски и редовни послови, реализовани или започети у 2024.години су:

| Р. Бр. | Пројекти и мјере | Резултати (у текућој години) | Исходи (у текућој години) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П 2.3.1.5. Очување рибљег фонда ријеке Дрине | Извршено порибљавање ријеке Дрине са 3200кг рибље млађи | У 2024. Години издато 162 дневне риболовачке дозволе 3346 мјесечне, 2 сезонске дозволе. |

- ПРЕГЛЕД РЕДОВНИХ ПОСЛОВА ОДЕЉЕЊА ИЗВРШЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

| Р. Бр. | Редовни послови | Резултати (у текућој години) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уклањање и збрињавање паса луталица | Спроведено 8 акција(уклоњен је 78 пас) |
| 2. | Узорковање хране |  |
| 3. | Систематска дератизација | Спроведене 2 акције систематске дератизације |
| 4. | Инспекцијски послови | -тржишна инспекција: 1) контрола 208 2) рјешења 42 -инспекција за храну и здравствена инспекција: 1) контрола 234 2) рјешења 71 3) број прекршајних налога 3 (4.500,00КМ) -пољопривредна инспекција 1) контрола135 2) рјешења12 -урбанистичко-грађевинска инспекција: 1) контрола 27 2) рјешења 8 |
| 5. | Вршење инспекцијског надзора комуналне полиције | 1)контрола 62 2) рјешења 6 |

- ПРИЈЕДЛОЗИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ

У наредном  периоду, у сврси  напретка остваривања постављених циљева,потребно је све активности и капацитете усмјерити на спровођење и испуњавање истих, који су усвојени Планом рада организационе јединице за 2024.годину, вршећи редовне равномјерне контроле свих субјеката и лица.

Спровести већи број акција и  уклонити више паса луталица са подручја Општине, извршити већи број контрола узорковања хране,спровести планиране акције систематске дератизације и пропратити реализацију Пројекта очувања рибљег фонда ријеке Дрине.

Препорука за 2025. годину је планирање повећања обима инспекцијских контрола, континуирана сарадња са Инспекторатом Републике Српске у Бања Луци, Одјељењем Инспектората Источно Сарајево, одговарајућим Министарствима у зависности од  врсте надлежности инспектора, Министарством унутрашњих послова, Заводом за стандардизацију Источно Сарајево и осталим контролним органима и другим републичким и државним институцијама.

в.д. Начелник одјељења

___________________________

Слађана Миовчић